## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Determing Key Factors in Movie Success
[19 empty] | PHASE ONE | [20 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2023-01-23 | 2023-02-03 | 10 | 2023-03-20 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Ankith | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 5 | bar: 2023-02-13 M to 2023-02-13 S
Problem Definition | Ankith | 2023-02-17 | 2023-02-19 | 2 | bar: 2023-02-13 F to 2023-02-13 U
Methods | Walter | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2 | bar: 2023-02-13 S to 2023-02-13 U
Potential Dataset | Simon | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2 | bar: 2023-02-13 U to 2023-02-20 T
Potential Results & Discussion | Walter | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2 | bar: 2023-02-20 M to 2023-02-20 W
Video Creation & Recording | Himnish, Jerome, Ankith, Walter | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2 | bar: 2023-02-20 T to 2023-02-20 R
GitHub Page | Jerome | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2 | bar: 2023-02-20 W to 2023-02-20 F
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Ankith,Walter & Simon | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 8
M1 Data Cleaning | Ankith | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 8
M1 Data Visualization | Walter & Simon | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 8
M1 Feature Reduction | Simon | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 8
M1 Implementation & Coding | Himnish | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 6 | bar: 2023-03-06 M to 2023-03-06 U
M1 Results Evaluation | All | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 3 | bar: 2023-03-13 M to 2023-03-13 R
Model 2 (M2) Design & Selection | Ankith,Walter & Simon | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 2 | bar: 2023-03-13 F to 2023-03-13 U
M2 Data Cleaning | Ankith | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 2 | bar: 2023-03-13 F to 2023-03-13 U
M2 Data Visualization | Walter | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 2 | bar: 2023-03-13 F to 2023-03-13 U
M2 Feature Reduction | Simon | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 2 | bar: 2023-03-13 F to 2023-03-13 U
M2 Coding & Implementation | Walter, Simon, Jerome | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 9 | bar: 2023-03-27 M to 2023-03-27 W
M2 Results Evaluation | All | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 3 | bar: 2023-03-27 M to 2023-03-27 F
Midterm Report | All | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 3 | bar: 2023-03-27 T to 2023-03-27 F
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Ankith,Walter & Simon | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 6 | bar: 2023-04-03 M to 2023-04-03 U
M3 Data Cleaning | Ankith | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 6 | bar: 2023-04-03 M to 2023-04-03 U
M3 Data Visualization | Walter | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 6 | bar: 2023-04-03 M to 2023-04-03 U
M3 Feature Reduction | Simon | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 6 | bar: 2023-04-03 M to 2023-04-03 U
M3 Implementation & Coding | Jerome | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 6
M3 Results Evaluation | All | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 5 | bar: 2023-04-10 S to 2023-04-17 R
M1-M3 Comparison | All | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 8 | bar: 2023-04-17 M to 2023-04-24 T
Video Creation & Recording | All | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 8 | bar: 2023-04-17 M to 2023-04-24 T
Final Report | All | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 8 | bar: 2023-04-17 M to 2023-04-24 T

## Fall (hidden)
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8 | bar: 2021-10-04 R to 2021-10-11 R
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3 | bar: 2021-10-11 F to 2021-10-11 U
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13 | bar: 2021-10-25 M to 2021-11-01 U
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Evaluation
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7 | bar: 2021-11-29 M to 2021-11-29 U
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1 | bar: 2021-12-06 M
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8